## Sheet1
PATVIRTINTA Kauno lopšelio-darželio "Pelėdžiukas" 2025 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-11
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PELĖDŽIUKAS“
2024 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
| Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija |  | Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) |  |  |  | Planinė reikšmė |  | Faktinė reikšmė |  | Įvykdymo procentas |  | Komentaras
| 1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams. 2. Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas. |  | Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose įtraukčiai švietime, skaičius, Asm. |  |  |  | 20.00 |  | 25.00 |  | 125.00 |  | Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kiek pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų yra pasirengę teikti visokeriopą pagalbą, vaikams, mokiniams, organizuojant ir įgyvendinant įtraukųjį ugdymą. Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, suma
|  |  | Organizuotų ir įgyvendintų gerosios patirties sklaidos renginių (susitikimų), skirtų atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti, skaičius, Vnt. |  |  |  | 1.00 |  | 2.00 |  | 200.00 |  | Vertinimo kriterijus skirtas įvertinti, kiek organizuota ir įvykę gerosios patirties sklaidos renginių (susitikimų), skirtų atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti. Vertinimo kriterijus apskaičiuojamas: gerosios patirties sklaidos renginių, susitikimų), skirtų atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti, suma
| Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija | Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas |  | Planinė reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvykdymo procentas |  | Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas |  |  |  | Faktinė reikšmė |  | Komentaras
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
| I. Personalo valdymas 1.Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą: 1.1.Skatinamas kolegialus ryšys tarp pedagogų. 1.2. Kartą per metus organizuojami individualūs pokalbiai su kiekvienu darbuotoju susitariant dėl svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų. 2. Sudaryti sąlygas mokytojų ir mokytojų padėjėjų asmeniniam tobulėjimui: 2.1. Mokytojų ir mokytojų padėjėjų mentorystės gebėjimų ugdymas studentų (moksleivių) praktikų metu (Vilniaus universitetas, Kauno kolegija, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras). | Užimtų pareigybių dalis, Proc. |  | 97.00 | 100.00 | 103.09 |  | Bendras patvirtintų pareigybių skaičius, Vnt. |  |  |  | 44.75
[8 empty] | Neužimtų pareigybių skaičius, Vnt. |  |  |  | 0.00
| I. Personalo valdymas | Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių , Proc. |  | 42.00 | 45.00 | 107.14 |  | Nepedagoginių pareigybių skaičius, Vnt. |  |  |  | 21.25
[8 empty] | Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui, Proc. |  |  |  | 74.00
| I. Personalo valdymas | Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius, Asm. |  | 5.00 | 4.00 | 80.00 |  | Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigoje skaičius, Asm. |  |  |  | 2.00 |  | Vienas darbuotojas turi dvi pareigybes: logopedo ir specialiojo pedagogo
[8 empty] | Švietimo įstaigoje dirbančių psichologų skaičius, Asm. |  |  |  | 1.00
[8 empty] | Švietimo įstaigoje dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius, Asm. |  |  |  | 1.00
[8 empty] | Švietimo įstaigoje dirbančių socialinių pedagogų skaičius, Asm. |  |  |  | 1.00
[8 empty] | Švietimo įstaigoje dirbančių logopedų skaičius, Asm. |  |  |  | 2.00
| I. Personalo valdymas | Bendras pedagoginių darbuotojų skaičius (tarp jų ir vadovai), tenkantis vienam vaikui (mokiniui), Asm. |  | 0.16 | 0.16 | 100.00 |  | Vienam vaikui (mokiniui) tenkantis pedagogų skaičius, Asm. |  |  |  | 0.15
| I. Personalo valdymas | Darbuotojų kaitos indeksas, Proc. |  | 10.80 | 14.80 | 137.04 |  | Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, Asm. |  |  |  | 7.00 |  | Sumažėjo mokytojų kontaktinių valandų skaičius, padaugėjo vaikų su specialiaisiais poreikiais - reikėjo daugiau švietimo pagalbos specialistų.
[8 empty] | Per metus priimtų darbuotojų skaičius, Asm. |  |  |  | 10.00
[8 empty] | Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, Asm. |  |  |  | 47.21
| II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Atlikti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimą: 1.1. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas: suorganizuota apklausa trūkstamų mokymų įvertinimui; 1.2. Tikslinis kvalifikacijos tobulinimas. | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc. |  | 60.00 | 78.00 | 130.00 |  | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, Asm. |  |  |  | 39.00 |  | Prisijungta prie ilgalaikės mokymų programos „Besimokančių darželių tinklas 2024“
[8 empty] | Pedagogų, tobulinusių skaitmeninio raštingumo kompetencijas, dalis, Proc. |  |  |  | 64.00
[8 empty] | Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius , Vnt. |  |  |  | 4.00
[8 empty] | Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijai tobulinti, Eur |  |  |  | 35.00
[8 empty] | Pedagoginių darbuotojų, dalyvavusių tarptautinėse mainų programose, dalis, Proc. |  |  |  | 0.00
FINANSAI
| I. Gautos lėšos 1. Kurti įstaigos finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistemą: 1.1. Sudarytas finansinis viešųjų pirkimų planas, taikant VIPIS sistemą, vadovaujantis strateginiu planu ir biudžeto lėšomis; 1.2. Užtikrintas finansinių išteklių skaidrumas - organizuojami viešieji pirkimai taikant CPO ir CVP IS sistemas; 1.3. Naudojamos 1,2 % tėvų lėšos; 1.4. Vykdoma finansinių išteklių kontrolė; 1.5. Teisės aktų nustatyta tvarka parengtos finansinės ataskaitos, metų gale pateiktos svarstyti įstaigos Taryboje. 2. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, gerinant įstaigos veiklą: 2.1. Dalyvaujama ES struktūrinių fondų programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“. | Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc. |  | 9.92 | 9.43 | 95.06 |  | Įstaigos metinis biudžetas, Eur |  |  |  | 1,154,625.82
[8 empty] | Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur |  |  |  | 699,075.76
[8 empty] | Vienam mokiniui tenkančios ugdymo plano lėšos, Eur |  |  |  | 7,635.58
[8 empty] | Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam ikimokyklinio (ir priešmokyklinio) ugdymo įstaigos vaikui ar bendrojo ugdymo (neformaliojo ugdymo) mokyklos mokiniui, Eur |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas, Eur |  |  |  | 65,937.13
[8 empty] | Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos, Eur |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis, Eur |  |  |  | 4,435.07
| I. Gautos lėšos | Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur |  | 3,000.00 | 1,817.23 | 60.57 |  | Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai, Eur |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Gauta parama pinigais, Eur |  |  |  | 1,817.23
[8 empty] | Gauta parama paslaugomis ir turtu, Eur |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti, Eur |  |  |  | 0.00
| I. Gautos lėšos | Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma, Eur |  | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  | Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt. |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt. |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur |  |  |  | 0.00
| II. Išlaidos 1. Planuoti prekių, paslaugų, darbų poreikį: 1.1. Atsižvelgiant į įstaigos sąmatą, nustatytais terminais ir tvarka, parengtas biudžeto projektas. Projektas suderintas su kuruojančiais Švietimo skyriaus bei Finansų ir ekonomikos skyriaus specialistais; 1.2. Esant poreikiui atlikti asignavimų perskirstymai; 1.3. Kas ketvirtį sutikrintos išlaidos Darbo užmokesčiui, Sodrai, darbdavio paramai pinigais ir kitoms išlaidoms. | Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc. |  | 98.00 | 97.50 | 99.49 |  | Metinės įstaigos išlaidos, Eur |  |  |  | 1,154,625.82
[8 empty] | Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai, Eur |  |  |  | 797,748.00
[8 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur |  |  |  | 1,000,860.46
[8 empty] | Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur |  |  |  | 353,842.76
[8 empty] | Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur |  |  |  | 647,017.70
[8 empty] | Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui, Eur |  |  |  | 118.00
[8 empty] | Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur |  |  |  | 31.00
[8 empty] | Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur |  |  |  | 1,564.00
[8 empty] | Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur |  |  |  | 1,658.00
[8 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms, Eur |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai, Eur |  |  |  | 0.00
| II. Išlaidos | Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc. |  | 97.00 | 97.00 | 100.00 |  | Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur |  |  |  | 721,460.00
[8 empty] | Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur |  |  |  | 698,822.86
| II. Išlaidos | Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc. |  | 90.00 | 92.00 | 102.22 |  | Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur |  |  |  | 71,600.00
[8 empty] | Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur |  |  |  | 65,937.13
TURTAS
| I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Užtikrinti racionalų turto valdymą: 1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta lyginamoji analizė; 1.2. Kas ketvirtį pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl racionalesnio išteklių naudojimo; 1.3. Įsigytos ugdymo priemonės lauko aikštelėms; 1.4. Įsigytas trūkstamas ūkinis inventorius, mokymo(si) priemonės, kanceliarinės, higienos, valymo prekės. | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur |  | 42.00 | 31.00 | 73.81 |  | Įstaigos patikėjimo ar panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m |  |  |  | 1,580.60
| I. Nekilnojamo turto valdymas | Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc. |  | 78.60 | 78.60 | 100.00 |  | Pagrindinėms įstaigos funkcijoms atlikti naudojamo įstaigos patikėjimo ar panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m |  |  |  | 78.60
[8 empty] | Kitos paskirties įstaigos patikėjimo ar panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Vienam mokiniui tenkantis mokymosi ir bendras patalpų plotas, Kv. m |  |  |  | 11.13
[8 empty] | Kiti įstaigos patikėjimo ar panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai, Vnt. |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m |  |  |  | 0.00
| I. Nekilnojamo turto valdymas | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc. |  | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų (ugdymo) vykdymu susijusiai veiklai, plotas, Kv. m |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų atlikimu nesusijusiai veiklai, plotas, Kv. m |  |  |  | 0.00
| I. Nekilnojamo turto valdymas | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto (kabinetų) plotas, tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m |  | 6.80 | 6.80 | 100.00 |  | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto (kabinetų) plotas, Kv. m |  |  |  | 33.99
PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
| I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas 1.Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas: 1.1.HN 75:2016 reikalavimų vykdymas, formuojant ikimokyklinio amžiaus vaikų grupes 2. Valdyti vaikų srautus, užtikrinant higienos normų laikymąsi: 2.1. Patvirtinti įstaigos grupių modeliai: 3 grupės lopšelio vaikams, 5 grupės - ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1 grupė priešmokyklinio amžiaus vaikams; 2.2. Užtikrintos vietos visiems 4-mečiams vaikams pagal gautus prašymus; 2.3. Sudarytos sąlygos įstaigos vaikams lankyti prailgintas ugdymo grupes. 3. Sudaryti tinkamas ugdymosi sąlygas įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams: 3.1. Ugdymo procese vadovaujamasi įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa bei rekomendacijomis „Žaismė ir atradimai“; 3.2. Tikslingai parinkti ir pritaikyti ugdymo metodai; 3.3. Pagal poreikį parengtos pritaikytos, individualizuotos ugdymo programos. 4. Pateikta aktuali informacija vaikų tėvams apie priėmimą, ugdymo sąlygas lopšelyje-darželyje: 4.1. Organizuoti tėvų susirinkimai ir individualūs pokalbiai; 4.2. Internetinė svetainė papildyta skiltimi tėvams. | Pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomų švietimo įstaigoje vaikų skaičius, Asm. |  | 142.00 | 143.00 | 100.70 |  | Lopšelio grupėse esančių vaikų skaičius, Asm. |  |  |  | 29.00
[8 empty] | Darželio grupėse esančių vaikų skaičius, Asm. |  |  |  | 114.00
| I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas | Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus kaita, Asm. |  | 40.00 | 68.00 | 170.00 |  | Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos vaikų skaičius, Asm. |  |  |  | 53.00 |  | Pasirinko mokyklas priešmokyklinio ugdymo programai, keitė gyvenamąją vietą, išsibraukė iš sąrašų dėl dažno sirgimo
[8 empty] | Vaikų, tęsiančių ugdymąsi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis, Proc. |  |  |  | 73.00
[8 empty] | Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą vaikų skaičius, Asm. |  |  |  | 15.00
| I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, Proc. |  | 19.00 | 24.00 | 126.32 |  | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų lopšelio grupėse skaičius, Asm. |  |  |  | 1.00
[8 empty] | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų darželio grupėse skaičius, Asm. |  |  |  | 30.00
[8 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų skaičius, Asm. |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, skaičius, Asm. |  |  |  | 30.00
| II. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas 1. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas: 1.1. HN 75:2016 reikalavimų vykdymas, formuojant priešmokyklinio amžiaus vaikų grupę. 2. Sudaryti motyvuojančias sąlygas įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymui: 2.1. Ugdymo procese vadovaujamasi priešmokyklinio ugdymo programa ir rekomendacijomis priešmokyklinio ugdymo pedagogui „Patirčių erdvės“; 2.2. Modernizuojamos ugdymo aplinkos, įrengiant lauko klasę, sukuriant erdvę nusiraminimui ir įsigijant priemonių; 2.3. Užtikrinamos pagalbos vaikui specialistų paslaugos (logopedo, psichologo, socialinio pedagogo); 2.4. Suteikiamos konsultacijos ir pagalba tėvams bei mokytojams iškilus ugdymosi sunkumams; 2.5. Teikiama mokytojo padėjėjo pagalba; 2.6. Kuriama vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymo sistema; 2.7. Teikiama švietimo pagalba vaiko mokymosi vietoje, atliepiant jo emocinę gerovę. | Ugdymo įstaigą lankančių priešmokyklinio amžiaus vaikų dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų (mokinių) skaičiaus, Proc. |  | 12.30 | 11.20 | 91.06 |  | Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar bendrojo ugdymo mokykloje, skaičius, Asm. |  |  |  | 18.00
| II. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas | Priešmokyklinio amžiaus vaikų (mokinių) skaičiaus kaita, Asm. |  | 1.00 | 1.00 | 100.00 |  | Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos vaikų (mokinių) skaičius, Asm. |  |  |  | 4.00
[8 empty] | Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą vaikų (mokinių) skaičius, Asm. |  |  |  | 1.00
[8 empty] | Vaikų (mokinių), baigusių priešmokyklinio ugdymo programą ir tęsiančių ugdymąsi pagal pradinio ugdymo programą, dalis, Proc. |  |  |  | 100.00
| II. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas | Priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų (mokinių), turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų (mokinių) skaičiaus, Proc. |  | 30.00 | 56.00 | 186.67 |  | Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar bendrojo ugdymo mokykloje ugdomų vaikų (mokinių), turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius, Asm. |  |  |  | 11.00 |  | Padidėjo tėvų įsitraukimas, pagerėjo poreikių identifikavimo ir pagalbos skyrimo tvarka.
[8 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dalis, Proc. |  |  |  | 5.50
[8 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo mokykloje, dalis, Proc. |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų dalis, Proc. |  |  |  | 5.00
[8 empty] | Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, dalis, Proc. |  |  |  | 60.00
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
| I. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje 1. Siekti vaiko asmeninės pažangos, panaudojant ugdymo inovacijas: 1.1. Kuriama vaiko pasiekimų ir pažangos fiksavimo sistema; 1.2. Sukurta inspiruojanti STEAM veikloms aplinka; 1.3. Gerinama ugdymo(si) kokybė į kasdieninę veiklą integruojant IKT naudojimą 1.4. Organizuojama tėvų (globėjų) anketinė apklausa apie vaikų ugdymosi pažangą ir pasiekimus įstaigoje; 1.5. Kuriama įtraukiojo ugdymo(si) aplinka didinant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų įsitraukimą; 1.6. Sudarytos tinkamos sąlygos užsieniečių vaikų ugdymuisi ir socializacijai; 1.7. Vykdoma ugdomosios veiklos stebėsena, diagnozuojant ugdymo organizavimo trūkumus ir inicijuojant ugdymo turinio ir proceso kaitą. 2. Siekti aktyvaus tėvų dalyvavimo ugdymo procese ir įstaigos organizuojamose veiklose: 2.1. Organizuojami individualūs pokalbiai apie vaiko ugdymosi pasiekimus; 2.2. Sudarytos galimybės tėvams dalyvauti institucijos veiklose, talkose. 3. Skatinti vaikus ir pedagogus aktyviai dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose renginiuose: 3.1. Padėkos, pažymos, finansinis paskatinimas; 3.2. Sudarytos galimybės kurti metodines priemones. 4. Aktyvinti įstaigos dalyvavimą projektinėje veikloje: 4.1. Sutelkta įstaigos bendruomenė komandiniam darbui projektinėse veiklose, kuriant inovatyvias ugdymo(si) formas. | Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis nuo bendro besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą švietimo įstaigoje vaikų skaičiaus, Proc. |  | 75.00 | 78.00 | 104.00 |  | Lopšelio grupės vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, skaičius, Asm. |  |  |  | 23.00
[8 empty] | Darželio grupės vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, skaičius, Asm. |  |  |  | 89.00
| I. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje | Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą švietimo įstaigoje, pagerinusių komunikavimo ir savarankiškumo, saviraiškos kompetencijas, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, Proc. |  | 77.00 | 78.00 | 101.30 |  | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių komunikavimo kompetenciją, skaičius, Asm. |  |  |  | 112.00
[8 empty] | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių savarankiškumo, saviraiškos kompetenciją, skaičius, Asm. |  |  |  | 108.00
| I. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagerinusių ugdymosi rezultatus, dalis, Proc. |  | 78.00 | 80.00 | 102.56 |  | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, padariusių pažangą, skaičius, Asm. |  |  |  | 31.00
[8 empty] | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, pagerinusių kalbos ir kalbėjimo kompetenciją, skaičius, Asm. |  |  |  | 31.00
| I. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje | Vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų), patenkintų teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro jų skaičiaus, Proc. |  | 76.00 | 78.00 | 102.63 |  | Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų ugdymo kokybę lopšelio grupėje skaičius, Asm. |  |  |  | 23.00
[8 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų ugdymo(si) kokybę darželio grupėje, skaičius, Asm. |  |  |  | 88.00
| I. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje | Įstaigos vadovų stebėtos ir vertintos labai gerai ir gerai ugdomosios veiklos dalis nuo bendro ikimokykliniam ugdymuisi skirtų veiklų skaičiaus, Proc. |  | 27.00 | 28.00 | 103.70 |  | Vadovų stebėtų ugdomųjų veiklų skaičius, Vnt. |  |  |  | 85.00
[8 empty] | Vadovų labai gerai ir gerai įvertintų stebėtų ugdomųjų veiklų skaičius, Vnt. |  |  |  | 57.00
| I. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje | Lankytų dienų dalis nuo bendro ugdymui(si) skirtų dienų skaičiaus, Proc. |  | 65.00 | 67.00 | 103.08 |  | Lankytų dienų lopšelio grupėse skaičius, Vnt. |  |  |  | 154.00
[8 empty] | Lankytų dienų darželio grupėse skaičius, Vnt. |  |  |  | 172.00
| I. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje | Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius, Vnt. |  | 5.00 | 23.00 | 460.00 |  | Švietimo įstaigos įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius, Vnt. |  |  |  | 17.00 |  | Atsirado papildomų galimybių ir pasiūlymų, kurie atitiko įstaigos veiklos tikslus ir prioritetus.
[8 empty] | Švietimo įstaigos įgyvendinamų ugdymo kokybės gerinimo projektų skaičius, Vnt. |  |  |  | 9.00
[8 empty] | Švietimo įstaigos įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius, Vnt. |  |  |  | 6.00
| II. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas priešmokyklinio ugdymo programoje 1. Siekti vaiko asmeninės pažangos, panaudojant ugdymo inovacijas: 1.1. Kuriama vaiko pasiekimų ir pažangos fiksavimo sistema; 1.2. Sukurta inspiruojanti STEAM veikloms aplinka; 1.3. Gerinama ugdymo(si) kokybė į kasdieninę veiklą integruojant IKT naudojimą 1.4. Organizuojama tėvų (globėjų) anketinė apklausa apie vaikų ugdymosi pažangą ir pasiekimus įstaigoje; 1.5. Kuriama įtraukiojo ugdymo(si) aplinka didinant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų įsitraukimą; 1.6. Sudarytos tinkamos sąlygos užsieniečių vaikų ugdymuisi ir socializacijai; 1.7. Vykdoma ugdomosios veiklos stebėsena, diagnozuojant ugdymo organizavimo trūkumus ir inicijuojant ugdymo turinio ir proceso kaitą. 2. Siekti aktyvaus tėvų dalyvavimo ugdymo procese ir įstaigos organizuojamose veiklose: 2.1. Organizuojami individualūs pokalbiai apie vaiko ugdymosi pasiekimus; 2.2. Sudarytos galimybės tėvams dalyvauti institucijos veiklose, talkose. 3. Skatinti vaikus ir pedagogus aktyviai dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose renginiuose: 3.1. Padėkos, pažymos, finansinis paskatinimas; 3.2. Sudarytos galimybės kurti metodines priemones. 4. Aktyvinti įstaigos dalyvavimą projektinėje veikloje: 4.1. Sutelkta įstaigos bendruomenė komandiniam darbui projektinėse veiklose, kuriant inovatyvias ugdymo(si) formas. | Priešmokyklinio amžiaus vaikų (mokinių), baigusių priešmokyklinio ugdymo programą, dalis, Proc. |  | 96.00 | 100.00 | 104.17 |  | Priešmokyklinio amžiaus vaikų (mokinių), sėkmingai baigusių priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius, Asm. |  |  |  | 11.00
| II. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas priešmokyklinio ugdymo programoje | Priešmokyklinio amžiaus vaikų (mokinių), pagerinusių komunikavimo, savarankiškumo ir saviraiškos kompetencijas, dalis nuo bendro pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų (mokinių) skaičiaus, Proc. |  | 70.00 | 93.00 | 132.86 |  | Priešmokyklinio amžiaus vaikų (mokinių), pagerinusių komunikavimo kompetenciją, skaičius, Asm. |  |  |  | 10.00
[8 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių savarankiškumo, saviraiškos galimybes atsiskleisti, skaičius, Asm. |  |  |  | 10.00
| II. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas priešmokyklinio ugdymo programoje | Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių), patenkintų teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro jų skaičiaus, Proc. |  | 76.00 | 78.00 | 102.63 |  | Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių) labai gerai ir gerai vertinančių ugdymo kokybę vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, skaičius, Asm. |  |  |  | 14.00
[8 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių) labai gerai ir gerai vertinančių priešmokyklinio ugdymo kokybę bendrojo ugdymo mokykloje, skaičius, Asm. |  |  |  | 14.00
| II. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas priešmokyklinio ugdymo programoje | Įstaigos vadovų stebėtų priešmokyklinio ugdymo programos veiklų dalis nuo bendro priešmokykliniam ugdymui skirtų veiklų skaičiaus, Proc. |  | 6.50 | 6.80 | 104.62 |  | Vadovų stebėtų priešmokyklinio ugdymo programos veiklų skaičius, Vnt. |  |  |  | 12.00
[8 empty] | Vadovų stebėtų ir vertintų labai gerai ir gerai priešmokyklinio ugdymo programos veiklų skaičius, Vnt. |  |  |  | 9.00
| II. Gerų ugdymo(si) rezultatų užtikrinimas priešmokyklinio ugdymo programoje | Lankytų dienų dalis nuo bendro ugdymui skirtų dienų skaičiaus, Proc. |  | 70.00 | 76.00 | 108.57 |  | Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų (mokinių) lankytų dienų skaičius, Vnt. |  |  |  | 184.00
[8 empty] | Be pateisinamos priežasties praleistų dienų skaičius, Vnt. |  |  |  | 100.00
| III. Saugumo ir geros savijautos užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje 1. Stiprinti prevencinę veiklą, plečiant mokymąsi kitose aplinkose ir įtraukiant tėvus: 1.1. Tarptautinių socialinių-emocinių programų ir „Kimochis“ integravimas į ugdymo procesą; 1.2. Į ugdymo procesą integruotos prevencinės programos ir suorganizuoti 5 prevenciniai renginiai, projektai; 1.3. Organizuojama tėvų (globėjų) anketinė apklausa apie vaikų savijautą ir ugdymo(si) kokybę įstaigoje. | Vaikų, saugiai ir gerai besijaučiančių švietimo įstaigoje, dalis, Proc. |  | 76.00 | 78.00 | 102.63 |  | Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių), dalyvavusių apklausoje, labai gerai ir gerai vertinančių lopšelio grupės vaikų savijautą įstaigoje, skaičius, Asm. |  |  |  | 15.00
[8 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių), dalyvavusių apklausoje labai gerai ir gerai vertinančių darželio grupės vaikų savijautą įstaigoje, skaičius, Asm. |  |  |  | 92.00
[8 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius, Vnt. |  |  |  | 1.00
| III. Saugumo ir geros savijautos užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje | Grupių, dalyvaujančių socialinio emocinio ugdymo, sveikatos stiprinimo programose, dalis nuo bendro grupių skaičiaus, Proc. |  | 33.00 | 33.00 | 100.00 |  | Grupių, dalyvaujančių edukacinėse socialinio emocinio ugdymo programose, skaičius, Vnt. |  |  |  | 7.00
[8 empty] | Grupių, dalyvaujančių vaikams vedamose edukacinėse sveikatos stiprinimo programose, skaičius, Vnt. |  |  |  | 7.00
| IV. Geros savijautos užtikrinimas priešmokyklinio ugdymo programoje 1.1. Tarptautinių socialinių-emocinių programų „Zipio draugai“ integravimas į ugdymo procesą; 1.2. Į ugdymo procesą integruotos prevencinės programos ir suorganizuoti 5 prevenciniai renginiai, projektai; 1.3. Organizuojama tėvų (globėjų) anketinė apklausa apie vaikų savijautą ir ugdymo(si) kokybę įstaigoje. | Vaikų (mokinių), ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje, dalis, Proc. |  | 76.00 | 78.00 | 102.63 |  | Tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių), labai gerai ir gerai vertinančių vaiko (mokinio) savijautą, skaičius, Asm. |  |  |  | 11.00
[8 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius, Vnt. |  |  |  | 1.00
| V. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo programoje | Švietimo pagalbos teikiamomis paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus, Proc. |  | 16.00 | 22.00 | 137.50 |  | Logopedo pagalbą gaunančių vaikų skaičius, Asm. |  |  |  | 31.00
[8 empty] | Specialiojo pedagogo pagalbą gaunančių vaikų skaičius, Asm. |  |  |  | 2.00
[8 empty] | Psichologo pagalbą gaunančių vaikų skaičius, Asm. |  |  |  | 2.00
[8 empty] | Vaikų, tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius, Asm. |  |  |  | 7.50
| VI. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko (mokinio) poreikius, užtikrinimas priešmokyklinio ugdymo programoje 1.1. Tarptautinių socialinių-emocinių programų „Zipio draugai“ ir „Kimochis“ integravimas į ugdymo procesą; 1.2. Į ugdymo procesą integruotos prevencinės programos ir suorganizuoti 5 prevenciniai renginiai, projektai; 1.3. Organizuojama tėvų (globėjų) anketinė apklausa apie vaikų savijautą ir ugdymo(si) kokybę įstaigoje. | Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis besinaudojančių vaikų (mokinių), ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis nuo bendro jų skaičiaus, Proc. |  | 25.00 | 83.00 | 332.00 |  | Logopedo pagalbą gaunančių vaikų (mokinių) skaičius, Asm. |  |  |  | 11.00 |  | Padidėjo tėvų įsitraukimas, sudarytos geresnės galimybės švietimo pagalbos skyrimui.
[8 empty] | Specialiojo pedagogo pagalbą gaunančių vaikų (mokinių) skaičius, Asm. |  |  |  | 0.00
[8 empty] | Psichologo pagalbą gaunančių vaikų (mokinių) skaičius, Asm. |  |  |  | 3.00
[8 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų (mokinių), tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius, Asm. |  |  |  | 2.75
PRITARTA Kauno lopšelio-darželio „Pelėdžiukas“ tarybos 2025-01-30 posėdžio protokolu Nr. TPP-1